## පළාත් සභා
Village Development Program with Special Needs 2021
Progress On 2021.12.31
DS Division - Thumpane
No: 990
SN | Project Name | GN Division |  | Project Type (Construction / Supply of Goods and Services) | Implementing agency | Estimated Amount | Allocation | Physical Progress | Financial Progress
|  | Name | Number
1 | Development of canal from Henegama Palkumbura Pahal paddy field to Weli Pela | Henegama Palkumbura | 405 | Construction | Divisional Secretariat | 994660.43 | 1000000 | 100% | 990099.01
2 | Development of the remaining section of the road leading to Elamalpatha Sri Seluttharamaya. | Henegama Palkumbura | 405 | Construction | PS | 1000389.16 | 1000000 | 100% | 990099
3 | Development of the road starting from the 5th Mile Post of road Number 603 to Miriyawela via Henegama Palkumbura. | Henegama Palkumbura | 405 | Construction | PS | 502883.22 | 500000 | 100% | 495049.5
4 | Providing water and electricity for the Sewa Piyasa | Henegama Palkumbura | 405 | Construction | Divisional Secretariat | 100000 | 100000 | 100% | 100000
5 | Upliftment of 8 Selected Beneficiary Families under the Livelihoods Program | Henegama Palkumbura | 405 | Supply Goods | Divisional Secretariat | 400000 | 400000 | 100% | 399865
| Total | [5 empty] | 3000000 |  | 2975112.51

## Sheet1
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2021 | [15 empty] | ඇමුණුම 01
|  |  |  | වියදම | 2% පරිපාලන වියදම
1 | ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා | අඹගහහේන හොරගොල්ලාමඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | අඹගහහේන | 194174.75 | 3883.495 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | ගරු අමාත්‍යතුමා/ මන්ත්‍රිතුමාගේ නම | වෙන්වු මුදල | ඉදිකිරීම් | මිලදී ගැනීම් | ඉදිකිරීම් | මිලදී ගැනීම් | එකතුව
2 |  | ගල්ලේනවත්ත ළිද සංවර්ධනය කිරීම | ගල්ලේනවත්ත | 97087.38 | 1941.7476 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF!
3 | ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා | වැරැල්ලගම, මරවනාගොඩ ශ්‍රී වජිරාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | මරවනාගොඩ | 242718.45 | 4854.369 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 1 | 3
4 | අලි සබ්රි මැතිතුමා | රාසික් මහතාගේ නිවස අසල ජලාපවාහන පද්ධතිය සකස් කිරීම | ගලගෙදර මඩිගේ | 144944.96 | 2898.8992 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා | #REF! |  | #REF! |  | 2 | 2
5 | රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | කොහිලඇල ඇලමාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සදහා | ගලගෙදර මඩිගේ දකුණ | 194174.76 | 3883.4952 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | ගරු උදයන කිරිදිගොඩ මැතිතුමා | #REF! |  | #REF! |  | 8 | 8
6 |  | ජබ්බාර් මධ්‍ය මහා විදුහලට කොන්ක්‍රීට් තන තීරුවක් ඉදිකිරීම | ගලගෙදර මඩිගේ | 48543.69 | 970.8738 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | ගරු මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමා | #REF! |  | #REF! |  | 6 | 6
7 | ජී එල් පීරිස් මැතිතුමා | කූරගම ජනපදයට යන මාර්ගයේ පැති කාණුව ඉදිකිරීම | කූරගම | 237864.08 | 4757.2816 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා | #REF! |  | #REF! |  | 1 | 1
8 |  | මැදගොඩ පිරිවෙනේ භික්ෂු අධ්‍යාපන ආයතනයේ වහලය සෙවිලිකිරීම | මැදගොඩ පහල | 436893.2 | 8737.864 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | ගරු වේලු කුමාර් මැතිතුමා | #REF! |  | #REF! |  | 1 | 1
9 |  | හේනේපොල පුරාණ විහාරස්ථානයේ සංඝවාසය ඉදිරිපිට පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | තහල්පිටිය | 231990.27 | 4639.8054 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | ජී එල් පීරිස් මැතිතුමා | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | කන්නාදෙණිය ගුණෝදය පිරිවෙනේ වළාකුළු බැම්ම ඉදිකිරීම | කන්නාදෙණිය | 92233.01 | 1844.6602 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  | දිළුම් අමුණුගම මැතිතුමා | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 9 | 12
11 |  | ගලගෙදර මහජන ක්‍රිඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | උදලාගම | 364077.67 | 7281.5534 | [9 empty] | √ | #REF! |  | √ |  | #REF! | එම්.එච්.ඒ හලීම් මැතිතුමා | #REF! |  | #REF! |  | 1 | 1
12 |  | උදලාගම වසම ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | උදලාගම | 179363.31 | 3587.2662 | [9 empty] | √ | #REF! |  | √ |  | #REF! | ගරු ගුණතිලක රාජක්ෂ මැතිතුමා | #REF! | #REF! | 25000 | 1 | 1 | 2
13 |  | කදන්හේන ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | කදන්හේන | 232326.52 | 4646.5304 | [9 empty] | √ | #REF! |  | √ |  | #REF!
14 |  | අඹගහහේන උඩකුඹුර ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | අඹගහහේන | 140776.7 | 2815.534 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF!
15 |  | කිරිදිවැල්පොල එකමුතු සුභසාධක ප්‍රජාශාලා ගොසනැගිල්ල සදහා විදුලිය ලබාදීම හා ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු නිමකිරීම | කිරිදිවැල්පොල | 237864.08 | 4757.2816 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 |  | කූරගම ජනපදයේ එකමුතු සුභසාධක ප්‍රජාශාලවේ සංවර්ධන කටයුතු කිරිම | කූරගම | 55403.44 | 1108.0688 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF!
17 |  | අලවත්තේගම පන්සල අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | අලවත්තේගම | 237864.08 | 4757.2816 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
18 | දිළුම් අමුණුගම මැතිතුමා | රොක්හීල් ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම | රොක්හීල් | 72815.53 | 1456.3106 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF!
19 |  | ගිරිහාගම ශ්‍රී සුමංගලාරාම විහාරස්ථානයේ පිවිසුම් සහ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | කුඹුරේගම | 291036.53 | 5820.7306 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  |  |  | #REF!
20 |  | කොබ්බෑගල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | කොබ්බෑගල | 48543.69 | 970.8738 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF! |  |  |  | 705000 | #REF!
21 | ගුණතිලක රාජපක්ෂ මැතිතුමා | එනමල්පොත සේනුත්තරාරාම විහාර ස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | හේනේගම පල්කුඹුර | 97087.38 | 1941.7476 | [9 empty] | √ | #REF! | √ |  | #REF!
|  | එකතුව |  | 3877783.48 | 77555.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | #REF! | 18 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!

## Sheet2
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2021
2021.12.31 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය
2 | මිලදී ගැනිම
1 | උදයන කිරිදිගොඩ මැතිතුමා | විශ්‍රාමික රණවිරු සංසදය , හේනේපොල පොහොලියද්ද KDS/TUH/සු/2018/06 බුෆේ සෙට් 01 | තහල්පිටිය | මිලදී ගැනීම් | 30000 | 29700 | 26987.04
2 |  | සදුන් උයන එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය , සදුන් උයන ,කුඹුරේගම , තුම් /ප්‍රා/ලේ/ප්‍ර/2007/10 ඇදි රහිත ප්ලාස්ටික් පුටු -30 | අදුන්ගම පල්කුඹුර | මිලදී ගැනීම් | 30000 | 29700 | 29428.92
3 |  | හේනේපොල තහල්පිටිය සමිගි සුභ සාධක සමිතිය - හේනේපොල පොහොලියද්ද KDS/TUM/සු/2018/04 බුෆේ සෙට් 01 | තහල්පිටිය | මිලදී ගැනීම් | 30000 | 29700 | 26987.04
4 |  | එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය - නාරංවල ,හිත්ගොඩ වල්පොල ,ගලගෙදර තුම්/ප්‍රා/ලේ/ස්වේ/2007/2 වානේ අල්මාරි 01 | හිත්ගොඩ වල්පොල | මිලදී ගැනීම් | 15000 | 14850 | 13223.52
5 |  | ගුනදාහ ටැලන්ට් ක්‍රීඩා සමාජය, ගුනදාහ ගලගෙර ලි අ KA/GG/5C/15 ක්‍රීඩා උපකරණ ( ක්‍රිකට් බැට් ,බෝල කඩුලු,වොලි බොල් නෙට් ) | ගුණදාහ | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19320
6 |  | සුජාතා එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය - වල්පොල , වෑත්තැව ,ගලගෙදර ,ලි.අ.තුම්/ප්‍රා/ලේ/සු/2008/12 බුෆේ සෙට් 02 | හිත්ගොඩ වල්පොල | මිලදී ගැනීම් | 30000 | 29700 | 26987.04
7 |  | ගුනදාහ එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය , ගුණදාහ, ගලගෙදර ලි අ KDS/TUM/සු /2018/02 ලීටර් 1000 වතුර ටැංකියක් | ගුණදාහ | මිලදී ගැනීම් | 15000 | 14850 | 12100
8 |  | නාරංවල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය , නාරංවල,ගලගෙදර ලි.අ.තුම්/ප්‍රා/ලේ/සු/2002/2 ඉහුම් පිහුම් සාස්පාන් සෙට් 01 | නාරංවල | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
9 | අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා | උඩුකුඹුර එක්සත් අවමංගළ්‍යධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම | අඹගහහේන | මිලදී ගැනීම් | 30000 | 29700 | 29700
10 |  | දියපලාගොඩ මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතියට පුටු ලබාදීම | දියපාලාගොඩ | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
11 |  | ඈතමුල්ල මරණාධාර හා සංවර්ධන සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | ඈතමුල්ල | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19258.56
12 |  | ගිරිහාගම මරණාධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම | කුඹුරේගම | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 44550
13 |  | එකමුතු සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට කැනපි හට් එකක් ලබාදීම | කුඹුරේගම | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
14 |  | කාන්තා සුභසාධක සමිතිනට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | අලවත්තේගම | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19258.56
15 |  | යශෝධා කාන්තා සමිතියට පුටු ලබාදීම | කුඹුරේගම | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
16 |  | ඇටඹේගොඩ සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | දෙහිදෙණිය | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19258.56
17 |  | හපුගහඇල උඩවත්ත එක්සත් සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතියට බු‍ෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | උඩහේනේපොල | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19258.56
18 |  | ගිරන්තලාව එකමුතු සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙහට් එකක් ලබාදීම | ඇටඹේගොඩ | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
19 |  | තහල්පිටිය මැදගම එක්සත් අවමංගල්‍යධාර සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | තහල්පිටිය | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 17699.04
20 |  | පොහොලියද්ද විශාකා කාන්තා සමිතිය සදහා සාස්පාන් සෙට් එකක් ලබාදීම | පොහොදියද්ද | මිලදී ගැනීම් | 5000 | 4950 | 3069.36
21 |  | ගොතමී කාන්තා සමිතිය සදහා බුෆේ සෙට් එකක් මිලදී ගැනීම | බරන්දර | මිලදී ගැනීම් | 35000 | 34650 | 34650
22 |  | දකුණ එක්සත් මරණාධාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | මරවනාගොඩ | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 44247.6
23 |  | උතුර සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට වීදුරු රහිත අල්මාරියක්, කාර්යාල මේස ලබාදීම | මරවනාගොඩ | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 37780.56
24 |  | උසාවිය පාර යස ඉසුරු සුභ සාධක සමිතියට විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම | ගලගෙදර බටහිර | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 44550
25 |  | අභිනව ප්‍රබෝධ සුභසාධක සමිතිය සදහා වානේ අල්මාරියක් ලබා ගැනීම | ගලගෙදර බටහිර | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
26 |  | හිත්ගොඩ වල්පොල සුජාතා එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු මිලදී ගැනීම | හිත්ගොඩ වල්පොල | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 44550
27 |  | එකමුතු අවමංගල්‍යධාර සමිතියට අමානෝ ෂිට්,ලිපිගොනු අල්මාරියක් මිලදීගැනීම, | රොක්හිල් 18 | මිලදී ගැනීම් | 35000 | 34650 | 34650
28 |  | දෙල්ගස්යාය එක්සත් සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු මිලදී ගැනීම | දෙල්ගස්යාය | මිලදී ගැනීම් | 35000 | 34650 | 34650
29 |  | මල්පොලයාය එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට විදුලිජනක යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම | උදලාගම | මිලදී ගැනීම් | 35000 | 34650 | 34650
30 |  | මරණාධාර සහ සුභසාධක සමිතියට සෙවිලි තහඩු ලබාදීම | අලවත්තේගම | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 18750
31 |  | කන්දේකුඹුර එක්සත් පරෝපාකාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | කන්දේකුඹුර | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
32 |  | පල්ලේකොටුව අවමංගල්‍යාධාර හා එක්සත් සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | පල්ලේකොටුව | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 17699.04
33 |  | නිකතැන්න උභය ලෝකාර්ථ අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට සාස්පාන් සෙට් එකක් ලබාදීම | නිකතැන්න | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
34 |  | දිඹුල්කුඹුර එක්සත් සුභසාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | නියඹේපොල | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 44550
35 |  | ඉඩමේගම එකමුතු ප්‍රජා මණ්ඩලයට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | ඉඩමේගම | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 44550
36 |  | දමුණුගස්තැන්න විශාකා එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට අමානෝ ෂිට්,සාස්පාන් සෙට් එකක් සහ බුෆේ සෙට් එකක් මිලදී ගැනීම | දමුණුගස්තැන්න | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 43750
37 |  | කළුගලවත්ත සමගි සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිට සෙවිලි තහඩු හා බට මිලදී ගැනීම , | ගුණදාහ | මිලදී ගැනීම් | 90000 | 89100 | 83440
38 |  | ඇටඹේගොඩ දෙහිදෙණිය බොදු එකමුතුව සදහා පුටු ලබාදීම | ඇටඹේගොඩ | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
39 |  | ගලගෙදර මානස සුභසාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාගැනීම | ගලගෙදර බටහිර | මිලදී ගැනීම් | 45000 | 44550 | 44550
40 | එම්.එච්.ඒ හලීම් මැතිතුමා | වැරැල්ලගම මරවනාගොඩ ශ්‍රී වජිරාරාම විහාරස්ථානයට ඇදි රහිත ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | මරවනාගොඩ | මිලදී ගැනීම් | 30000 | 29700 | 29700
41 | දිළුම් අමුණුගම මැතිතුමා | සෞභාග්‍ය කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති සංවිධානය බුෆේ කට්ටලයක් ලබාගැනීම | පොත්තිල | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 17699.04
42 |  | කදන්හේන අචිනි කාන්තා සමිතිය සදහා බුෆේ කට්ටලයක් ලබාගැනීම | කදන්හේන | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 17699.04
43 |  | හේනේගම පල්කුඹුර විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය සදහා බුෆේ කට්ටලයක් ලබාගැනීම | හේනේගම පල්කුඹුර | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
44 |  | තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සුභසාධක සමිතියට ඇදි සහිත කුෂන් පුටු ලබාගැනීම | හද්දදාපිටිය | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
45 |  | උඩුබෝගාව සිරි සිදුහත් දහම් පාසැල ( ශ්‍රී විජේවර්ධනාරාමය ) සදහා පුටු 20 ක් ලබාගැනීම | පරණගම | මිලදී ගැනීම් | 20000 | 19800 | 19800
46 |  | බෝගහලන්ද අන්‍යෙන්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාක්ට්ක් පුටු 20 ක් ලබාදීම | ගලගෙදර | මිලදී ගැනීම් | 15000 | 14850 | 14726.88
47 |  | ශක්ති අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාක්ට්ක් පුටු 20 ක් ලබාදීම | රොක්හීල් | මිලදී ගැනීම් | 15000 | 14850 | 14850
48 |  | පරණගම සුධර්මා කාන්තා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු 20 ක් ලබාගැනීම | පරණගම | මිලදී ගැනීම් | 15000 | 14850 | 14726.88
49 | ගරු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මැතිතුමා | මරවනාගොඩ උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | මරවනාගොඩ | මිලදී ගැනීම් | 25000 | 24750 | 24682.32