## විහාරස්ථාක1
ඌණ සංවර්ධිත දහම් පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම - 2021
2021.12.31 දිනට අදාල ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය (a)තුම්පනේ
අ.අ | දහම්පාසලේ නම හා ලිපිනය | ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | අනුමත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු. | ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය | ඇස්තමේන්තුගත මුදල | වියදම රු | භෞතික ප්‍රගතිය | මූල්‍ය ප්‍රගතිය
1 | ශ්‍රී විමල ධම්ම දහම් පාසල,ශ්‍රී ගංගාරාමය,ඕපල්ල,ගලගෙදර | බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | දහම් පාසල සඳහා වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | 250000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 250000 |  | 100% | 250000
2 | ශ්‍රී ධර්මාරාම දහම් පාසල, කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහාරාමය,කෝපිවත්ත,කුඹුරේගම | බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | දහම් පාසල් ගොඩනැඟිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 250000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 250000 |  | 100% | 246749.42
3 | ශ්‍රී මොග්ගල්ලාන දහම් පාසල,හිත්ගොඩ වල්පොල විහාරය.වෑත්තෑව,ගලගෙදර | බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | නව දහම් පාසල් ගොඩනැඟිල්ලේ ඉදි කිරීම්. | 250000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 250000 |  | 100% | 250000
|  | බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | නව දහම් පාසල් ගොඩනැඟිල්ලේ ඉදි කිරීම්. | 250001 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 250001 |  | 100% | 250000
4 | ශ්‍රී ධම්මාලෝක දහම් පාසල,දලුග්ගල රජමහා විහාරය, ඉඩමේගම, වැරැල්ලගම | බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | දහම් පාසල සඳහා වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | 250000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | 250000 |  | 100% | 250000
[6 empty] | 1000000 |  |  | 996749.42
ඌණ සංවර්ධිත විහාරස්ථාන වැඩිදියුණු කිරිමේ වැඩසටහන 2021
2021.12.31 දිනට අදාල ප්‍රගතිය
අ.අ | දහම්පාසලේ නම හා ලිපිනය | ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | අනුමත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු. | ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය | ඇස්තමේන්තුගත මුදල | වියදම රු | ප්‍රගතිය | මූල්‍ය ප්‍රගතිය
1 | ශ්‍රී බෝධීරාජාරාමය ශ්‍රී සිද්ධාර්ථෝදය පිරිවෙන් විහාරය, මැදගොඩ,ගලගෙදර | බුද්ධශාසන,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | භික්ෂු අධ්‍යාපන ශාලාවේ වහලය සෙවිලිකිරීම | 500000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 505552.47 |  | 100% | 500000
පිරිවෙන් සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරිම -2021
සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පළාත
2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
අ.අ | දහම්පාසලේ නම හා ලිපිනය | ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | අනුමත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු. | ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය | ඇස්තමේන්තුගත මුදල | වියදම රු | ප්‍රගතිය | මූල්‍ය ප්‍රගතිය
1 | නියංගොඩ කුඹුරේගම ශ්‍රි ධර්මාලෝක මහ පිරිවන ,කුඹුරේගම. | සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්‍යම පළාත | නියංගොඩ කුඹුරේගම ශ්‍රි ධර්මාලෝක මහ පිරිවනේ වැසිකිළි පහසුකම් සංවර්ධනය | 100000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 100926.32 |  | 100% | 100000
පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතනවල ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරිම -2021
දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
අ.අ | දහම්පාසලේ නම හා ලිපිනය | ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | අනුමත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු. | ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය | ඇස්තමේන්තුගත මුදල | වියදම රු | ප්‍රගතිය | මූල්‍ය ප්‍රගතිය
1 | ශ්‍රි ධර්මාලෝක මහ පිරිවන නියංගොඩ | දහම් පාසල් පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය | ශ්‍රි ධර්මාලෝක මහ පිරිවන නියංගොඩ ,පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතනවල ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරිම | 1000000 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 1036200 |  | 100% | 0
ජල මූලාශ්‍ර හා ජල ප්‍රභව සංරක්ෂණ වැඩසටහන -2021
2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද අමාත්‍යාංශය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | අනුමත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු. | ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය | ඇස්තමේන්තුගත මුදල | වියදම රු | වර්තමාන ප්‍රගතිය | මූල්‍ය ප්‍රගතිය
1 | වලව්වේ කුඹුරුයායේ පිහිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | ශ්‍රී ලංකා හද බිම අධිකාරිය | පල්ලේකොටුව | 175038.33 | ප්‍රා.ලේ.කා. | 176748.93 | 175038.33 | 100% | 175038.33