## DCB MONTHLY PROGRESS
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2021 | [25 empty] | ඇමුණුම 01
2021.12.31 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය
ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය (a) |  | නම: තුම්පනේ
අංකය: 990
1 | ඉදිකිරීම්
අ.අ | ගරු අමාත්‍යතුමා/ මන්ත්‍රිතුමාගේ නම | ව්‍යාපෘතියේ නම | අංශය | ග්‍රාම නිළධාරි වසම (b) |  | අංශය (c) (Sector) | ව්‍යාපෘති ආකාරය (ඉදිකිරීම්/භාන්ඩ සහ සේවා ලබාදීම) | වෙන්කල ප්‍රතිපාදන රු |  | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල රු |  | වියදම රු | ම්නුම් ඒකකය | භෞතික ප්‍රගතිය (d ) | [9 empty] | වෙනත් |  | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | වෙනත් | ප්‍රාලේ | ප්‍ර ස | ප්‍රාලේ | ප්‍ර ස
|  |  |  | නම | අංකය |  |  | VAT සහිත | VAT රහිත |  |  |  |  | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[15 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා | අඹගහහේන හොරගොල්ලාමඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | RA | අඹගහහේන | 371 |  | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 194174.75 |  | 194174.75 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | 0 |  | √ |  | 200000 |  |  | ගරු අමාත්‍යතුමා/ මන්ත්‍රිතුමාගේ නම | වෙන්වු මුදල | ඉදිකිරීම් | මිලදී ගැනීම් | ඉදිකිරීම් | මිලදී ගැනීම් | එකතුව
2 |  | ගල්ලේනවත්ත ළිද සංවර්ධනය කිරීම | WS | ගල්ලේනවත්ත | 364 |  | ඉදිකිරීම් |  | 100000 | 97087.3786 |  | 97087.38 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.0013592 |  | √ |  | 100000
3 |  | මැදගොඩ අදිකාරම්පුර පලමු පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | RA | මැදගොඩ ඉහල | 407 |  | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 194174.7573 | 192385.22 | 192385.22 | [10 empty] | √ |  |  | 1789.5373 |  |  | √ |  | 200000 | 5771.5566
4 | ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා | වැරැල්ලගම, මරවනාගොඩ ශ්‍රී වජිරාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | RCS | මරවනාගොඩ | 402 |  | ඉදිකිරීම් |  | 250000 | 242718.4466 |  | 242718.45 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.0033981 |  | √ |  | 250000 |  |  | ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා | 550000 | 450000 | 100000 | 2 | 1 | 3
5 |  | කුඹුරේගම ශ්‍රී සෝමානන්ද දහම් පාසලේ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | RCS | කුඹුරේගම | 398 |  | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 194174.7573 | 194174.76 | 194174.76 | [10 empty] | √ |  |  | -0.0027184 |  | √ |  | 200000 |  | 5825.2427 | අලි සබ්රි මැතිතුමා | 150000 | 150000 |  | 1 |  | 1
6 | අලි සබ්රි මැතිතුමා | රාසික් මහතාගේ නිවස අසල ජලාපවාහන පද්ධතිය සකස් කිරීම | RA | ගලගෙදර මඩිගේ | 368 |  | ඉදිකිරීම් |  | 150000 | 145631.068 |  | 144944.96 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | 686.108 |  | √ |  | 150000 |  |  | ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා | 300000 |  | 300000 |  | 2 | 2
7 | රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | කොහිලඇල ඇලමාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සදහා | MI | ගලගෙදර මඩිගේ දකුණ | 368 |  | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 194174.7573 |  | 194174.76 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.0027184 |  | √ |  | 200000 |  |  | ගරු උදයන කිරිදිගොඩ මැතිතුමා | 190000 |  | 190000 |  | 8 | 8
8 |  | ජබ්බාර් මධ්‍ය මහා විදුහලට කොන්ක්‍රීට් තන තීරුවක් ඉදිකිරීම | ED | ගලගෙදර මඩිගේ | 368 |  | ඉදිකිරීම් |  | 50000 | 48543.6893 |  | 48543.69 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.00067961 |  | √ |  | 50000 |  |  | ගරු මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමා | 120000 |  | 120000 |  | 6 | 6
9 | ජී එල් පීරිස් මැතිතුමා | කූරගම ජනපදයට යන මාර්ගයේ පැති කාණුව ඉදිකිරීම | RA | කූරගම | 365 |  | ඉදිකිරීම් |  | 245000 | 237864.0777 |  | 237864.08 | 1 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.0023301 |  | √ |  | 245000 |  |  | අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා | 30000 |  | 30000 |  | 1 | 1
10 |  | මීගහහේන අශෝකාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාසය ඉදිකිරීම | RCS | මීගහහේන දකුණ | 380 |  | ඉදිකිරීම් |  | 145000 | 140776.699 | 140776.7 | 140776.7 | 2 | [9 empty] | √ |  |  | -0.00097087 |  | √ |  | 145000 |  | 4223.301 | රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා | 250000 | 250000 |  | 2 |  | 2
11 |  | මොනරගල් විහාරස්ථානයේ සනීපාරක්ෂක පද්ධතිය ඉදිකිරීම | RCS | කළුවාන | 318 |  | ඉදිකිරීම් |  | 245000 | 237864.0777 | 237864.08 | 237864.08 | 3 | [9 empty] | √ |  |  | -0.0023301 |  | √ |  | 245000 |  | 7135.9223 | මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා | 200000 |  | 200000 |  | 1 | 1
12 |  | මැදගොඩ පිරිවෙනේ භික්ෂු අධ්‍යාපන ආයතනයේ වහලය සෙවිලිකිරීම | RCS | මැදගොඩ පහල | 406 |  | ඉදිකිරීම් |  | 450000 | 436893.2039 |  | 436893.2 | 4 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | 0.0038835 |  | √ |  | 450000 |  |  | ගරු වේලු කුමාර් මැතිතුමා | 25000 |  | 25000 |  | 1 | 1
13 |  | හේනේපොල පුරාණ විහාරස්ථානයේ සංඝවාසය ඉදිරිපිට පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | RCS | තහල්පිටිය | 287 |  | ඉදිකිරීම් |  | 245000 | 237864.0777 |  | 231990.27 | 5 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | 5873.8077 |  | √ |  | 245000 |  |  | ජී එල් පීරිස් මැතිතුමා | 5560000 | 3190000 | 2370000 | 15 | 63 | 78
14 |  | කන්නාදෙණිය ගුණෝදය පිරිවෙනේ වළාකුළු බැම්ම ඉදිකිරීම | RCS | කන්නාදෙණිය | 319 |  | ඉදිකිරීම් |  | 95000 | 92233.0097 |  | 92233.01 | 6 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.00029126 |  | √ |  | 95000 |  |  | දිළුම් අමුණුගම මැතිතුමා | 620000 | 425000 | 195000 | 3 | 9 | 12
15 |  | ගලගෙදර මහජන ක්‍රිඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | PP | උදලාගම | 309 |  | ඉදිකිරීම් |  | 375000 | 364077.6699 |  | 364077.67 | 7 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | -9.7087e-05 |  |  | √ |  | 375000 |  | එම්.එච්.ඒ හලීම් මැතිතුමා | 30000 |  | 30000 |  | 1 | 1
16 |  | ගුණදාහ රජමහා විහාරස්ථානයේ සංඝාවාසය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරිම | RCS | ගුණදාහ | 372 |  | ඉදිකිරීම් |  | 245000 | 237864.0777 | 237864.08 | 237864.08 | 8 | [9 empty] | √ |  |  | -0.0023301 |  | √ |  | 245000 |  | 7135.9224 | ගරු ලොහාන් රත්වත්තේ මැතිතුමා | 500000 | 500000 |  | 3 |  | 3
17 |  | උදලාගම වසම ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | ED | උදලාගම | 309 |  | ඉදිකිරීම් |  | 195000 | 189150 |  | 179363.31 | 9 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | 9786.69 |  |  | √ |  | 195000 |  | ගරු ගුණතිලක රාජක්ෂ මැතිතුමා | 125000 | 100000 | 25000 | 1 | 1 | 2
18 |  | කදන්හේන ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | RS | කදන්හේන | 400 |  | ඉදිකිරීම් |  | 245000 | 237864.0777 |  | 232326.52 | 10 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | 5537.5577 |  |  | √ |  | 245000
19 |  | අඹගහහේන උඩකුඹුර ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | RS | අඹගහහේන | 371 |  | ඉදිකිරීම් |  | 145000 | 140776.699 |  | 140776.7 | 11 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.00097087 |  | √ |  | 145000
20 |  | කිරිදිවැල්පොල එකමුතු සුභසාධක ප්‍රජාශාලා ගොසනැගිල්ල සදහා විදුලිය ලබාදීම හා ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු නිමකිරීම | RS | කිරිදිවැල්පොල | 285 |  | ඉදිකිරීම් |  | 245000 | 237864.0777 |  | 237864.08 | 12 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.0023301 |  | √ |  | 245000 |  |  |  | 8650000 | 5065000 | 3585000 | 27 | 94 | 121
21 |  | කූරගම ජනපදයේ එකමුතු සුභසාධක ප්‍රජාශාලවේ සංවර්ධන කටයුතු කිරිම | RS | කූරගම | 365 |  | ඉදිකිරීම් |  | 70000 | 67961.165 |  | 55403.44 | 13 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | 12557.725 |  | √ |  | 70000
22 |  | අලවත්තේගම පන්සල අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | RA | අලවත්තේගම | 399 |  | ඉදිකිරීම් |  | 245000 | 237864.0777 |  | 237864.08 | 14 | [9 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.0023301 |  | √ |  | 245000 |  |  |  | 8650000 | 8650000 | 0
23 | දිළුම් අමුණුගම මැතිතුමා | රොක්හීල් ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම | RCS | රොක්හීල් | 302 |  | ඉදිකිරීම් |  | 75000 | 72815.534 |  | 72815.53 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | 0.0039806 |  | √ |  | 75000
24 |  | ගිරිහාගම ශ්‍රී සුමංගලාරාම විහාරස්ථානයේ පිවිසුම් සහ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | RA | කුඹුරේගම | 398 |  | ඉදිකිරීම් |  | 300000 | 291262.1359 |  | 291036.53 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | 225.6059 |  | √ |  | 300000 |  |  |  |  | 0
25 |  | කොබ්බෑගල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | RS | කොබ්බෑගල | 370 |  | ඉදිකිරීම් |  | 50000 | 48543.6893 |  | 48543.69 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.00067961 |  | √ |  | 50000 |  |  |  |  | 705000 | -705000
26 | ගුණතිලක රාජපක්ෂ මැතිතුමා | එනමල්පොත සේනුත්තරාරාම විහාර ස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | RS | හේනේගම පල්කුඹුර | 405 |  | ඉදිකිරීම් |  | 100000 | 97087.3786 |  | 97087.38 | [10 empty] | √ | අතති බිල් |  | -0.0013592 |  | √ |  | 100000
|  | එකතුව |  |  |  |  | 26 |  | 5065000 | 4917305.3325 | 1003064.84 | 4880848.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 3877783.48 | 36457.0125 |  | 22 | 4 | 4050000 | 1015000 |  |  |  | 8650000
2 | මිලදී ගැනිම
1 | ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා | බාංඅංග ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වෙත රසායනික තෙල් ඉසින යන්ත්‍රයක් සහ ඇලුමිණියම් අඩි 20 හකුලන ඉණිමගක් සහ සෝලා විදුලි පඹ වැටවල් සදහා | RS | බාංඅංග | 363 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 100000 | 99000 |  | 99000 | [10 empty] | √ |  | 99000 | 0 |  | √ |  | 100000 |  |  |  |  | 390000 | 145000 | 245000 | 1 | 3
2 | මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා | බාංඅංග ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ උපකරණ ( විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන) | RS | බාංඅංග | 363 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 200000 | 198000 |  | 198000 | [10 empty] | √ |  | 198000 | 0 |  | √ |  | 200000 |  |  |  |  | 190000 |  | 190000 |  | 5
3 |  | බාංඅංග ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට සෝලා විදුලි පඹයා යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම | RS | බාංඅංග | 363 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 100000 | 99000 |  | 87000 | [10 empty] | √ |  | 87000 | 12000 |  | √ |  | 100000 |  |  |  |  | 1275000 | 715000 | 560000 | 3 | 14
4 | උදයන කිරිදිගොඩ මැතිතුමා | විශ්‍රාමික රණවිරු සංසදය , හේනේපොල පොහොලියද්ද KDS/TUH/සු/2018/06 බුෆේ සෙට් 01 | RS | තහල්පිටිය | 286 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 30000 | 29700 |  | 26987.04 | [10 empty] | √ |  | 26987.04 | 2712.96 |  | √ |  | 30000 |  |  |  |  | 2685000 | 1330000 | 1355000 | 5 | 40
5 |  | සදුන් උයන එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය , සදුන් උයන ,කුඹුරේගම , තුම් /ප්‍රා/ලේ/ප්‍ර/2007/10 ඇදි රහිත ප්ලාස්ටික් පුටු -30 | RS | අදුන්ගම පල්කුඹුර | 360 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 30000 | 29700 |  | 29428.92 | [10 empty] | √ |  | 29428.92 | 271.08 |  | √ |  | 30000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 1
6 |  | හේනේපොල තහල්පිටිය සමිගි සුභ සාධක සමිතිය - හේනේපොල පොහොලියද්ද KDS/TUM/සු/2018/04 බුෆේ සෙට් 01 | RS | තහල්පිටිය | 286 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 30000 | 29700 |  | 26987.04 | [10 empty] | √ |  | 26987.04 | 2712.96 |  | √ |  | 30000 |  |  |  |  | 245000 | 245000 |  | 1
7 |  | එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය - නාරංවල ,හිත්ගොඩ වල්පොල ,ගලගෙදර තුම්/ප්‍රා/ලේ/ස්වේ/2007/2 වානේ අල්මාරි 01 | RS | හිත්ගොඩ වල්පොල | 298 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 13223.52 | [10 empty] | √ |  | 13223.52 | 1626.48 |  | √ |  | 15000 |  |  |  |  | 755000 | 755000 |  | 5
8 |  | ගුනදාහ ටැලන්ට් ක්‍රීඩා සමාජය, ගුනදාහ ගලගෙර ලි අ KA/GG/5C/15 ක්‍රීඩා උපකරණ ( ක්‍රිකට් බැට් ,බෝල කඩුලු,වොලි බොල් නෙට් ) | RS | ගුණදාහ | 372 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19320 | [10 empty] | √ |  | 19320 | 480 |  | √ |  | 20000 |  |  |  |  | 5560000 | 3190000 | 2370000 | 15 | 63
9 |  | සුජාතා එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය - වල්පොල , වෑත්තැව ,ගලගෙදර ,ලි.අ.තුම්/ප්‍රා/ලේ/සු/2008/12 බුෆේ සෙට් 02 | RS | හිත්ගොඩ වල්පොල | 298 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 30000 | 29700 |  | 26987.04 | [10 empty] | √ |  | 26987.04 | 2712.96 |  | √ |  | 30000
10 |  | ගුනදාහ එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය , ගුණදාහ, ගලගෙදර ලි අ KDS/TUM/සු /2018/02 ලීටර් 1000 වතුර ටැංකියක් | RS | ගුණදාහ | 372 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 12100 | [10 empty] | √ |  | 12100 | 2750 |  | √ |  | 15000
11 |  | නාරංවල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය , නාරංවල,ගලගෙදර ලි.අ.තුම්/ප්‍රා/ලේ/සු/2002/2 ඉහුම් පිහුම් සාස්පාන් සෙට් 01 | RS | නාරංවල | 299 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
12 | වේලු කුමාර් මැතිතුමා | ජබිබාර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සදහා ක්‍රිකට් උපකරණ ලබාදීම ( ලෙදර් ) | ED | ගලගෙදර මඩිගේ | 368 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 25000 | 24750 |  | 24750 | [10 empty] | √ |  | 24750 | 0 |  | √ |  | 25000
13 | මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමා | පරණගම සුධර්මා කාන්තා අවමංගල්‍යධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | පරණගම | 367 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
14 |  | තැන්නේවෙල එක්සත් අවමංගල්‍යධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | තැන්නේවෙල | 292 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000 |  |  |  | Project | Allocation | Allocation without adimin charge
15 |  | නාරංවල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | නාරංවල | 299 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000 |  |  | RA | 6 | 1340000 | 1160194.1675
16 |  | උඩුව පොත්තිල අවමංගල්‍යධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | පොත්තිල | 313 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000 |  |  | RCS | 11 | 2170000 | 2111003.8835
17 |  | ඉඩමේගම නියඹේපොල එක්සත් සුභසාධක මරණධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | ඉඩමේගම | 404 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000 |  |  | RS | 95 | #REF! | #REF!
18 |  | මරවනාගොඩ දිඹුල්කුඹුර එක්සත් සුභසාධක සමිතිය සදහා ප්ලාස්ට්ක් පුටු ලබාදිම | RS | මරවනාගොඩ | 402 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000 |  |  | ED | 5 | 390000 | 381243.6893
19 | අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා | උඩුකුඹුර එක්සත් අවමංගළ්‍යධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම | RS | අඹගහහේන | 371 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 30000 | 29700 |  | 29700 | [10 empty] | √ |  | 29700 | 0 |  | √ |  | 30000 |  |  | MI | 1 | 200000 | 194174.7573
20 | මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා | පුරාණ ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සදහා ද්‍රව්‍ය ලබාදීම | RCS | මැදගොඩ පහළ | 406 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 200000 | 198000 |  | 197730 | [10 empty] | √ |  | 197730 | 270 |  | √ |  | 200000 |  |  | PP | 1 | 375000 | 364077.6699
21 | ජී එල් පීරිස් මැතිතුමා | නියංගොඩ උතුර සුභසාධක සමිතියට පුටු ලබාදීම | RS | නියංගොඩ | 358 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 1 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000 |  |  | WS | 1 | 100000 | 97087.3786
22 |  | දියපලාගොඩ මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතියට පුටු ලබාදීම | RS | දියපාලාගොඩ | 359 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 2 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
23 |  | ඈතමුල්ල මරණාධාර හා සංවර්ධන සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | ඈතමුල්ල | 362 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19258.56 | 3 | [9 empty] | √ |  | 19258.56 | 541.44 |  | √ |  | 20000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
24 |  | ගිරිහාගම මරණාධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම | RS | කුඹුරේගම | 398 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 4 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
25 |  | එකමුතු සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට කැනපි හට් එකක් ලබාදීම | RS | කුඹුරේගම | 398 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 5 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
26 |  | කාන්තා සුභසාධක සමිතිනට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | අලවත්තේගම | 399 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19258.56 | 6 | [9 empty] | √ |  | 19258.56 | 541.44 |  | √ |  | 20000
27 |  | යශෝධා කාන්තා සමිතියට පුටු ලබාදීම | RS | කුඹුරේගම | 398 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 7 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
28 |  | ඇටඹේගොඩ සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | දෙහිදෙණිය | 284 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19258.56 | 8 | [9 empty] | √ |  | 19258.56 | 541.44 |  | √ |  | 20000
29 |  | හපුගහඇල උඩවත්ත එක්සත් සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතියට බු‍ෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | උඩහේනේපොල | 287 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19258.56 | 9 | [9 empty] | √ |  | 19258.56 | 541.44 |  | √ |  | 20000
30 |  | ගිරන්තලාව එකමුතු සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙහට් එකක් ලබාදීම | RS | ඇටඹේගොඩ | 290 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 10 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
31 |  | තහල්පිටිය මැදගම එක්සත් අවමංගල්‍යධාර සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | තහල්පිටිය | 286 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 17699.04 | 11 | [9 empty] | √ |  | 17699.04 | 2100.96 |  | √ |  | 20000
32 |  | පොහොලියද්ද එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා පුටු ලබාදීම | RS | පොහොදියද්ද | 288 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 12 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
33 |  | පොහොලියද්ද විශාකා කාන්තා සමිතිය සදහා සාස්පාන් සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | පොහොදියද්ද | 288 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 5000 | 4950 |  | 3069.36 | 13 | [9 empty] | √ |  | 3069.36 | 1880.64 |  | √ |  | 5000
34 |  | මැදගම විදුහලේ ඉදිරිපස වැට සකස් කිරීම සදහා අවශ්‍ය දුව්‍යමිලදී ගැනීම | RS | පොහොදියද්ද | 288 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 95000 | 94050 |  | 94050 | 14 | [9 empty] | √ |  | 94050 | 0 |  | √ |  | 95000
35 |  | ගොතමී කාන්තා සමිතිය සදහා බුෆේ සෙට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | බරන්දර | 322 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 15 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
36 |  | මීගහහේන අශෝක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය සදහා බහු මාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපන යන්තුයක් මිලදී ගැනීම | RS | මීගහහේන දකුණ | 380 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 65000 | 64350 |  | 64350 | 16 | [9 empty] | √ |  | 64350 | 0 |  | √ |  | 65000
37 |  | පුබ්බිලිය විශාකා කාන්තා සමිතිය සදහා සාස්පාන් සෙට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | පුබ්බිලිය | 321 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 14850 | 17 | [9 empty] | √ |  | 14850 | 0 |  | √ |  | 15000
38 |  | කොබ්බෑගල ,පහලගම,උඩගම ඒකාබද්ධ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා ඇදි සහිත ප්ලාස්ටික් පුටු මිලදී ගැනීම | RS | කොබ්බෑගල | 370 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 14726.88 | 18 | [9 empty] | √ |  | 14726.88 | 123.12 |  | √ |  | 15000
39 |  | බෙට්ටියගොඩ,කහපත්වල විශාකා කාන්තා සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු මිලදී ගැනීම, | RS | මීගහහේන දකුණ | 380 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 10000 | 9900 |  | 9900 | 19 | [9 empty] | √ |  | 9900 | 0 |  | √ |  | 10000
40 |  | ගලබාව,ගංගොඩපිටිය එක්සත් මරණාධාර සමිතිය සදහා ඇදි සහිත පුටු මිලදී ගැනීම | RS | ගලබාව | 378 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 14850 | 20 | [9 empty] | √ |  | 14850 | 0 |  | √ |  | 15000
41 |  | මීගහහේන සහන ශක්ති මිතුරු හවුල සුභසාධක සමිතිය සදහා කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | මීගහහේන උතුර | 379 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 30000 | 29700 |  | 29700 | 21 | [9 empty] | √ |  | 29700 | 0 |  | √ |  | 30000
42 |  | කෝපිවත්ත ,මඩවල අන්‍යොධාර සමිතිය සදහා සෙවිලි තහඩු මිලදී ගැනීම | RS | පාළුකොපිවත්ත | 308 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 43750 | 22 | [9 empty] | √ |  | 43750 | 800 |  | √ |  | 45000
43 |  | බාංඅංග නැගෙනහිර එකසත් මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය සදහා කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | බාංඅංග | 363 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 23 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
44 |  | දකුණ එක්සත් මරණාධාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | මරවනාගොඩ | 402 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44247.6 | 24 | [9 empty] | √ |  | 44247.6 | 302.4 |  | √ |  | 45000
45 |  | උතුර සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට වීදුරු රහිත අල්මාරියක්, කාර්යාල මේස ලබාදීම | RS | මරවනාගොඩ | 402 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 37780.56 | 25 | [9 empty] | √ |  | 37780.56 | 6769.44 |  | √ |  | 45000
46 |  | එනමල්පොත තිබ්බුට්ට එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | හේනේගම පල්කුඹුර | 405 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 26 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
47 |  | අඹගහහේන එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු මිලදී ගැනීම | RS | අඹගහහේන | 371 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 27 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
48 |  | ඕපල්ල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු මිලදී ගැනීම | RS | ඕපල්ල | 373 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 28 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
49 |  | උසාවිය පාර යස ඉසුරු සුභ සාධක සමිතියට විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම | RS | ගලගෙදර බටහිර | 301 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 29 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
50 |  | ඒකමුතු සුභසාධක හා අවමංගල්‍යධාර සදහා කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | උඩපිටිය | 311 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 30 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
51 |  | අභිනව ප්‍රබෝධ සුභසාධක සමිතිය සදහා වානේ අල්මාරියක් ලබා ගැනීම | RS | ගලගෙදර බටහිර | 301 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 31 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
52 |  | මානස සුභසාධක සමිතිය සදහා කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | ගලගෙදර බටහිර | 301 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 32 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
53 |  | නාරංවල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු මිලදී ගැනීම | RS | නාරංවල | 299 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 33 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
54 |  | හිත්ගොඩ වල්පොල සුජාතා එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු මිලදී ගැනීම | RS | හිත්ගොඩ වල්පොල | 298 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 34 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
55 |  | එකමුතු අවමංගල්‍යධාර සමිතියට අමානෝ ෂිට්,ලිපිගොනු අල්මාරියක් මිලදීගැනීම, | RS | රොක්හිල් 18 | 302 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 35 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
56 |  | රොක්හිල් අක්කරවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු මිලදී ගැනීම | RS | රොක්හිල් | 302 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 36 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
57 |  | දෙල්ගස්යාය එක්සත් සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු මිලදී ගැනීම | RS | දෙල්ගස්යාය | 307 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 37 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
58 |  | මල්පොලයාය එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට විදුලිජනක යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම | RS | උදලාගම | 309 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 38 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
59 |  | එක්සත් සුභසාධක සමිතියට කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | කළුවාන | 318 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 39 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
60 |  | මැදගොඩ පහල තරුණ එකමුතු සුභසාධක සමිතියට කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | මැදගොඩ පහල | 406 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 40 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
61 |  | මරණාධාර සහ සුභසාධක සමිතියට සෙවිලි තහඩු ලබාදීම | RS | අලවත්තේගම |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 18750 | 41 | [9 empty] | √ |  | 18750 | 1050 |  | √ |  | 20000
62 |  | එක්සත් සුභසාධක අවමංගල්‍යධාර සමිතියට කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | ගල්ලේනවත්ත |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 42 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
63 |  | වෑත්තෑව එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | වෑත්තෑව |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 43 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
64 |  | පෙතිගේවෙල උඩ අරඹ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | පෙතිගේවෙල |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 44 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
65 |  | පාළුකොපිවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යධාර සමිතිය සදහා කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම. | RS | පාළුකොපිවත්ත |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 45 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
66 |  | කන්දේකුඹුර එක්සත් පරෝපාකාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | කන්දේකුඹුර |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 46 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
67 |  | හේනේපොල තහල්පිටිය සමගි සුභසාධක සමිතියට ඈම්ප් එකක, බෆල් සෙට් එකක් හා මයික් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | තහල්පිටිය | 286 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 47 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
68 |  | පල්ලේකොටුව අවමංගල්‍යාධාර හා එක්සත් සුභසාධක සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | පල්ලේකොටුව | 392 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 17699.04 | 48 | [9 empty] | √ |  | 17699.04 | 2100.96 |  | √ |  | 20000
69 |  | නිකතැන්න උභය ලෝකාර්ථ අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට සාස්පාන් සෙට් එකක් ලබාදීම | RS | නිකතැන්න | 289 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 49 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
70 |  | දිඹුල්කුඹුර එක්සත් සුභසාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | නියඹේපොල | 403 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 50 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
71 |  | ඉඩමේගම එකමුතු ප්‍රජා මණ්ඩලයට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | ඉඩමේගම | 404 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 51 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
72 |  | අදුන්ගම පල්කුඹුර එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | අදුන්ගම පල්කුඹුර | 360 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 52 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
73 |  | දමුණුගස්තැන්න විශාකා එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට අමානෝ ෂිට්,සාස්පාන් සෙට් එකක් සහ බුෆේ සෙට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | දමුණුගස්තැන්න | 306 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 43750 | 53 | [9 empty] | √ |  | 43750 | 800 |  | √ |  | 45000
74 |  | මැදගොඩ ශ්‍රී පරාක්‍රම එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබාගැනීම | RS | මැදගොඩ ඉහල | 407 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 54 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
75 |  | වෑත්තෑව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ළමා උද්‍යානය සකස් කිරීම සදහා ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම ජී අයි බට, දම්වැල් , කම්බි, ආදී වශයෙන් | ED | වෑත්තෑව | 296 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 70000 | 69300 |  | 69216 | 55 | [9 empty] | √ |  | 69216 | 84 |  | √ |  | 70000
76 |  | කන්නාදෙණිය එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු මිලදී ගැනීම | RS | කන්නාදෙණිය | 319 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 25000 | 24750 |  | 24750 | 56 | [9 empty] | √ |  | 24750 | 0 |  | √ |  | 25000
77 |  | එකමුතු සුභසාධක සමිතියට කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | නාමල්තැන්න | 401 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 57 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
78 |  | උඩුව කන්ද එක්සත් මරණාධාර සමිතියට තහඩු මිලදී ගැනීම | RS | පොත්තිල | 372 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 35000 | 34650 |  | 34650 | 58 | [9 empty] | √ |  | 34650 | 0 |  | √ |  | 35000
79 |  | කළුගලවත්ත සමගි සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිට සෙවිලි තහඩු හා බට මිලදී ගැනීම , | RS | ගුණදාහ | 372 |  | මිලදී ගැනීම් |  | 90000 | 89100 |  | 83440 | 59 | [9 empty] | √ |  | 83440 | 5660 |  | √ |  | 90000
91 |  | ඇටඹේගොඩ දෙහිදෙණිය බොදු එකමුතුව සදහා පුටු ලබාදීම | RS | ඇටඹේගොඩ |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | 60 | [9 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
92 |  | රොක්හිල් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට කැනපි හට් එකක් ලබාගැනීම | RS | රොක්හිල් |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 100000 | 99000 |  | 99000 | 61 | [9 empty] | √ |  | 99000 | 0 |  | √ |  | 100000
93 |  | ගලගෙදර එක්සත් වෙදළ සංගමයට කැනපි හට් එකක් මිලදී ගැනීම | RS | ගලගෙදර බටහිර |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 100000 | 99000 |  | 99000 | 62 | [9 empty] | √ |  | 99000 | 0 |  | √ |  | 100000
94 |  | ගලගෙදර මානස සුභසාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාගැනීම | RS | ගලගෙදර බටහිර |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 45000 | 44550 |  | 44550 | 63 | [9 empty] | √ |  | 44550 | 0 |  | √ |  | 45000
80 | එම්.එච්.ඒ හලීම් මැතිතුමා | වැරැල්ලගම මරවනාගොඩ ශ්‍රී වජිරාරාම විහාරස්ථානයට ඇදි රහිත ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | RS | මරවනාගොඩ |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 30000 | 29700 |  | 29700 | [10 empty] | √ |  | 29700 | 0 |  | √ |  | 30000
81 | දිළුම් අමුණුගම මැතිතුමා | සෞභාග්‍ය කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති සංවිධානය බුෆේ කට්ටලයක් ලබාගැනීම | RS | පොත්තිල |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 17699.04 | [10 empty] | √ |  | 17699.04 | 2100.96 |  | √ |  | 20000
82 |  | කදන්හේන අචිනි කාන්තා සමිතිය සදහා බුෆේ කට්ටලයක් ලබාගැනීම | RS | කදන්හේන |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 17699.04 | [10 empty] | √ |  | 17699.04 | 2100.96 |  | √ |  | 20000
83 |  | හේනේගම පල්කුඹුර විශාකා කාන්තා කාර්ය සංවිධානය සදහා බුෆේ කට්ටලයක් ලබාගැනීම | RS | හේනේගම පල්කුඹුර |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
84 |  | තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සුභසාධක සමිතියට ඇදි සහිත කුෂන් පුටු ලබාගැනීම | RS | හද්දදාපිටිය |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
85 |  | උඩුබෝගාව සිරි සිදුහත් දහම් පාසැල ( ශ්‍රී විජේවර්ධනාරාමය ) සදහා පුටු 20 ක් ලබාගැනීම | RCS | පරණගම |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 20000 | 19800 |  | 19800 | [10 empty] | √ |  | 19800 | 0 |  | √ |  | 20000
86 |  | ගලගෙදර ජබාර් මහා විදුහල සදහා ක්‍රිඩා භාණ්ඩ ( ලෙදර් බෝල ) ලබාගැනීම | ED | ගලගෙදර මඩිගේ |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 50000 | 49500 |  | 49500 | [10 empty] | √ |  | 49500 | 0 |  | √ |  | 50000
87 |  | බෝගහලන්ද අන්‍යෙන්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාක්ට්ක් පුටු 20 ක් ලබාදීම | RS | ගලගෙදර |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 14726.88 | [10 empty] | √ |  | 14726.88 | 123.12 |  | √ |  | 15000
88 |  | ශක්ති අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාක්ට්ක් පුටු 20 ක් ලබාදීම | RS | රොක්හීල් |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 14850 | [10 empty] | √ |  | 14850 | 0 |  | √ |  | 15000
89 |  | පරණගම සුධර්මා කාන්තා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු 20 ක් ලබාගැනීම | RS | පරණගම |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 15000 | 14850 |  | 14726.88 | [10 empty] | √ |  | 14726.88 | 123.12 |  | √ |  | 15000
90 | ගරු ගුණතිලක රාජපක්ෂ මැතිතුමා | මරවනාගොඩ උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | RS | මරවනාගොඩ |  |  | මිලදී ගැනීම් |  | 25000 | 24750 |  | 24682.32 | [10 empty] | √ |  | 24682.32 | 67.68 |  | √ |  | 25000
[7 empty] | 94 |  | 3585000 | 3549150 |  | 3495260.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |  |  | 12 |  | 94 | 0 | 3585000 | 0
[7 empty] | 120 |  | 8650000 | 8466455.3325 |  | 8376108.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 36469.0125 |  | 116 | 4 | 7635000 | 1015000 | 8650000 |  | 120 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 35850 |  | 53889.56 | [13 empty] | 53889.56
35850

## pg
ග්‍රාමීය හා ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකමි ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ග්‍රාමීය හා ක්‍රීඩාපිටි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන -2021
දිස්ත්‍රික්කය- මහනුවර
අනු අංකය | දි.ලේ. වෙක යොමු කල | ප්‍රදේශීය ලේකමි කොට්ඨාසය | ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය හා අංකය | පළාත් පාලන ආයතනය | ව්‍යාපෘති නාමය | සිදුකරන සංවර්ධන කාරිය | ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය | අමාත්‍යාංශයේන් නිදහස් කල ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය | අමාත්‍යාංශයේන් ප්‍රතිපාදන නිදහස් කල දිනය | ඇස්තමේන්තු මුදල (රු) | ප්‍රා.ලේ.වෙත ප්‍රතිපාදන ලද දිනය | ගිව්සුම්ගත මුදල (රු) | භෞතික ප්‍රගතිය | [7 empty] | මූල්‍ය ප්‍රගතිය |  | කාලය
[13 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | වියදම | අතැති බිල් | වැඩ ආරම්භ කල දිනය | වැඩ අවසන් කල දිනය
1 |  | තුම්පනේ | උදලාගම 309 | ගලගෙදර | ගලගෙදර මහජන ක්‍රීඩාංගනයේ අත්පන්දු ක්‍රීඩාපිටිය | එලිමහන් අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම | A | 1500000 | 2021-03-30 | 1500000 | 2021.04.06 | 1470588.24 | [8 empty] | 1470588.24 | _ | 2021.05.21 | 2021.07.17 | bar: භෞතික ප්‍රගතිය H
|  |  | භෞතික ප්‍රගතිය |  |  | මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු
|  |  | A- ඇස්තමේන්තු නොකල |  |  | A - අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය විසින්
|  |  | B-ඇස්තමේන්තු කල |  |  | B-අදාළ ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලය විසින්
|  |  | C-ගිවිසුම් අත්සන් කල දිනය |  |  | C-ප්‍රා.ලේ.ගේ. අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රීඩා සමාජයක් විසින්
|  |  | D- වැඩ ආරම්භ කළ හා 25% ට වඩා අඩු ප්‍රගතිය සහිත |  |  | D- වෙනත්
E- 26% -50% අතර ප්‍රගතිය සහිත
F- 51% -75% අතර ප්‍රගතිය සහිත
G-76% වැඩි ප්‍රගතිය
H - වැඩ අවසන්