## සෞභාගයා ඉදිකිරීම්
සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන
ව්‍යාපෘතිය සඳහා පිවිසෙන මාර්ග සංවර්ධනය
2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය :- තුම්පනේ | [18 empty] | වෙනත්
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතියේ නම | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | සංවර්ධන යෝජනාවේ නම | වෙන්කල ප්‍රතිපාදන රු | ඇස්තමේන්තු මුදල | වියදම රු. | ම්නුම් ඒකකය | භෞතික ප්‍රගතිය (d ) | [9 empty] | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව
[8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[9 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | සත්ව පාලන ව්‍යාපෘතිය | නිකතැන්න | ගලගෙදරවත්ත නිකතැන්න මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 700000 | 698097.48 | 696585.36 | [10 empty] | √ | 156 | අතැති බිල්
2 |  |  | ගලගෙදරවත්ත ගල්වැටිකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | 498364.84 | 497560.97 | [10 empty] | √ | 63 | අතැති බිල්
3 |  | කුරගම | කුරගම ජනපද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 900000 | 880629 | 895609.75 | [10 empty] | √ | 62 | අතැති බිල්
4 |  | උඩහේනේපොල | දෙවල්කන මාර්ගයේ සිට රබර් කෑල්ල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 400000 | 381243.9 | 388852.66 | [10 empty] | √ | 68 | අතැති බිල්
5 |  | උඩපිටිය | පොඩිබඹරගහ හන්දිය අසල අතුරු මාර්ගයේ කාණු දමා සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | 487804.88 | 497560.97 | [10 empty] | √ | 12 | අතැති බිල්
6 | බිමිමල් ව්‍යාපෘතිය | මැදගොඩ ඉහළ | මඩකොළදෙනිය තිත්තකොහේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | 489298.02 | 497560.97 | [10 empty] | √ | 64 | අතැති බිල්
7 |  | කළුවාන | කළුවාන වැල් සිට කොස්පොතු ඔය දක්වා මාර්ගයේ එච්.එම්. ශිරෝමි අමරසිංහ මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | 466944.14 | 476283.07 | [10 empty] | √ | 101 | අතැති බිල්
8 |  | නාරංවල | ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය අසල සිට යකම්මලේ දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 700000 | 682926.83 | 695851.15 | [10 empty] | √ | 62 | අතැති බිල්
9 |  | උඩුව | උඩුව ගොඩපාර සංවර්ධනය කිරිම | 800000 | 780804.88 | 796097.55 | [10 empty] | √ | 151 | අතැති බිල්
10 |  | පාළුකොපිවත්ත | කළු පියදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට අත්නායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | 500000 | 489293.02 | 487804.88 | [10 empty] | √ | 61
|  |  |  | 6000000 | 5855406.99 | 5929767.33 | [10 empty] | 10 | 800
Physical progress
A - Estimates are being / to be prepared/Idefying Locations/applicatins are beeing called
B-1= Estimates Approved Procument Documents Prepared, B-2= Procurement Noticed Issued , B-3= Procurement Document Received , B-4= Procument Awarded
C - 1% - 40% Consrtuctions Completed/ Goods,equipments,Material Recevied/Training Programmes Conducted/bills are to be paid
D - Constructions 60% completed /Goods,equipments,Material Recevied/Training Programmes Conducted/bills are to be paid
E - Constructions 80% completed /Goods,equipments,Material Recevied/bills are to be paid
F - Constructions 99% completed /Goods,equipments,Material Recevied/bills are to be paid
G -Constructions 100 % Completed / Goods,equipments,Material hand over /bills paid